Das Ändern dieser Zahl bewirkt ein Scrollen in der Gantt-Diagrammansicht.
Das Ändern dieser Zahl bewirkt ein Scrollen in der Gantt-Diagrammansicht.
## Projektplan
Erstellen Sie auf diesem Arbeitsblatt einen Projektplan. / Geben Sie den Titel dieses Projekts in Zelle B1 ein. / Informationen zur Verwendung dieses Arbeitsblatts, einschließlich Anweisungen für die Sprachausgabe und den Verfasser dieser Arbeitsmappe, finden Sie auf dem Arbeitsblatt "Info". / Navigieren Sie weiterhin in Spalte A abwärts, um weitere Anweisungen zu hören.	PROJEKTTITEL
Geben Sie den Firmennamen in Zelle B2 ein.	R2SupEd
Geben Sie den Namen des Projektleiters in Zelle B3 ein. Geben Sie das Startdatum für das Projekt in Zelle E3 ein. Start des Projekts: Die Bezeichnung steht in Zelle C3.	Projektleiter	Projektanfang:		Di, 10.10.2023
Die Anzeigewoche in Zelle E4 stellt die Anfangswoche dar, die im Projektplan in Zelle I4 angezeigt werden soll. Das Startdatum des Projekts wird als Woche 1 betrachtet. Um die Anzeigewoche zu ändern, geben Sie einfach eine neue Wochennummer in Zelle E4 ein. / Das Startdatum für jede Woche, beginnend mit der Anzeigewoche aus Zelle E4, beginnt in Zelle I4 und wird automatisch berechnet. In dieser Ansicht werden 8 Wochen von Zelle I4 bis Zelle BF4 dargestellt. / Ändern Sie diese Zellen nicht. / Anzeigewoche: Die Bezeichnung steht in Zelle C4.		Anzeigewoche:		3				23. Okt 2023					30. Okt 2023					6. Nov 2023					13. Nov 2023					20. Nov 2023					27. Nov 2023					4. Dez 2023					11. Dez 2023
Die Zellen I5 bis BL5 enthalten die Tagesnummer der Woche für die im Zellenblock oberhalb der einzelnen Datumszellen angezeigten Woche und werden automatisch berechnet. / Ändern Sie diese Zellen nicht. / Das heutige Datum ist rot (Hex #AD3815) hervorgehoben, vom aktuellen Datum in Zeile 5 die gesamte Datumsspalte hindurch bis zum Ende des Projektplans.						23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Diese Zeile enthält Überschriften für den Projektplan, der darunter dargestellt ist. / Navigieren Sie von B6 bis BL6, um sich die Inhalte vorsprechen zu lassen. Der erste Buchstabe jedes Tags der Woche für das Datum oberhalb der Überschrift, beginnend in Zelle I6 und fortlaufend bis Zelle BL6. / Alle Projektzeitachsendiagramme werden automatisch basierend auf den eingegebenen Start- und Enddaten mithilfe von bedingten Formaten generiert. / Ändern Sie die Inhalte in den Zellen in Spalten nach Spalte I beginnend mit Zelle I7 nicht.	AUFGABE	ZUGEWIESEN / AN	FORTSCHRITT	START	ENDE		TAGE	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S
Löschen Sie diese Zeile nicht. Diese Zeile ist ausgeblendet, um eine Formel zu schützen, die zum Hervorheben des aktuellen Tags im Projektzeitplan verwendet wird.
Zelle B8 enthält den Beispieltitel „Phase 1“. / Geben Sie in Zelle B8 einen neuen Titel ein. / Geben Sie in Zelle C8 einen Namen ein, der der Phase zugewiesen wird, wenn diese für Ihr Projekt zutrifft. / Geben Sie in Zelle D8 den Fortschritt für die gesamte Phase ein, wenn diese für Ihr Projekt zutrifft. / Geben Sie in den Zellen E8 und F8 das Start- und Enddatum für die gesamte Phase ein, wenn diese für Ihr Projekt zutrifft. / Das Gantt-Diagramm füllt automatisch die entsprechenden Daten und die entsprechende Schattierung entsprechend dem eingegebenen Fortschritt aus. / Um die Phase zu löschen und nur mit Aufgaben zu arbeiten, löschen Sie einfach diese Zeile.	Projektmanagement
Zelle B9 enthält die Beispielaufgabe „Aufgabe 1“. / Geben Sie einen neuen Aufgabennamen in Zelle B9 ein. / Geben Sie in Zelle C9 eine Person ein, der die Aufgabe zugewiesen werden soll. / Geben Sie in Zelle D9 den Fortschritt der Aufgabe ein. In der Zelle wird eine Statusanzeige angezeigt, die entsprechend der in der Zelle eingegebenen Zahl schattiert wird. Bei einem Fortschritt von 50 % wäre beispielsweise die Hälfte der Zelle schattiert. / Geben Sie das Anfangsdatum der Aufgabe in Zelle E9 ein. / Geben Sie das Enddatum der Aufgabe in Zelle F9 ein. / Von Zelle I9 bis Zelle BL9 wird eine Statusleiste mit einer entsprechenden Schattierung für die eingegebenen Datumsangaben in Blöcken angezeigt.	Projektdefinition		100%	10.10.2023	01.11.2023		23
In den Zeilen 10 bis 13 wird das Muster aus Zeile 9 wiederholt. / Wiederholen Sie die Anweisungen aus Zelle A9 für alle Aufgabenzeilen auf diesem Arbeitsblatt. Überschreiben Sie alle Beispieldaten. / Ein Beispiel für eine andere Phase beginnt in Zelle A14. / Setzen Sie die Eingabe von Aufgaben in den Zellen A10 bis A13 fort, oder wechseln Sie zu Zelle A14, um weitere Informationen zu erhalten.	Situationsanalyse/IST-Zustand		100%	10.10.2023	11.11.2023		33
	Onboarding		100%	10.10.2023	17.10.2023
	Kommunikationstool wählen + einarbeiten		100%	11.10.2023	17.10.2023		7
	Ziele und Nicht-Ziele festlegen		100%	11.10.2023	17.10.2023		7
	Projektplan erstellen		100%	17.10.2023	06.12.2023		51
	Verantwortlichkeiten festlegen		100%	17.10.2023	22.11.2023		37
Titelblock für Beispielphase	Grobe Aufwands- und Risikoabschätzung		100%	19.10.2023	25.11.2023		38
	Feststellen kritischer Tasks und möglicher Alternativen		100%	20.10.2023	27.11.2023		39
	Supervision		15%	10.10.2023	24.10.2025		746
Titelblock für Beispielphase	Datenmodellierung
	Reichshofratsakten sichten + Mit Digitalisaten abgleichen		0%	06.12.2023	17.12.2023		12
	Assertive Schicht herausarbeiten		0%	06.12.2023	17.12.2023		12
	Anforderungen Digitale Langzeitarchivierung und Datenmanagement abklären		0%	16.06.2024	17.12.2023
	Modelltraining und Transkription I
Dies ist eine leere Zeile.	Implementierung Transkribus Lite		0%	07.01.2024	20.04.2024		105
Diese Zeile kennzeichnet das Ende des Projektplans. Geben Sie in dieser Zeile NICHTS EIN. / Fügen Sie ÜBER dieser Zeile neue Zeilen ein, um mit der Erstellung Ihres Projektplans fortzufahren.	Modelltraining		0%	07.01.2024	20.04.2024		105
	Erstellung des Testsets nach Umfang-Kriterium		0%	07.01.2024	20.04.2024		105
	Layouterkennung konfigurieren		0%	07.01.2024	20.04.2024		105
	Textklassifikation nach Leserlichkeit		0%	07.01.2024	20.04.2024		105
	Ordnung der Testset-Dokumente nach Ähnlichkeit (Similarity-Graph 1)		0%	07.01.2024	20.04.2024		105
	Similarity-Graph 2 mithilfe von HAT		0%	07.01.2024	20.04.2024		105
	Modelltraining und Transkription II
	Auswahl Base-Model(s) anhand des Mergings von HAT-Ergebnissen und Ergebnissen der Analyse der Testsets		0%	20.04.2024	01.06.2024		43
	Manuelle Korrektur der Base-Model-Ergebnisse		0%	20.04.2024	01.06.2024
	Base Model(s) für die Transkription festlegen		0%	20.04.2024	01.06.2024		43
	Restkorpus mithilfe des/der Basemodel(s) automatisiert transkribieren		0%	20.04.2024	01.06.2024		43
	Nachbereitung Transkription
	CER-Rate unter Berücksichtigung der HAT-Analyse-Ergebnisse ermitteln		0%	01.06.2024	13.07.2024		43
	Transkriptionen im TXT-Format exportieren		0%	01.06.2024	13.07.2024		43
	Evaluation+ Überarbeitung		0%	01.06.2024	13.07.2024		43
	TEI-XML-Überführung
	Codierungsrichtlinien festlegen		0%	13.07.2024	17.07.2024		5
	Fnhd. Referenzkorpus[3] und DWB[4] in GPT4.0 ingestieren		0%	13.07.2024	24.08.2024		43
	Text- und Syntaxstrukturen annotieren		0%	13.07.2024	24.08.2024		43
	Tokens lemmatisieren und grammatischen Kategorien zuordnen		0%	13.07.2024	24.08.2024
	Named Entities annotieren		0%	13.07.2024	24.08.2024		43
	Erläuterungen integrieren		0%	13.07.2024	24.08.2024		43
	Manuelle Überarbeitung der erzeugten TEI-XML-Dokumente		0%	13.07.2024	24.08.2024		43
	Korrektur		0%	13.07.2024	24.08.2024		43
	teiHeader verfassen		0%	13.07.2024	24.08.2024		43
	Evaluation
	Evaluation des Projektablaufs		0%	24.08.2024	26.09.2024		34
	Hypothesengenerierung bzw. -verfeinerung am Teilkorpus		0%	24.08.2024	26.09.2024		34
	Topic Modeling durchführen		0%	24.08.2024	26.09.2024		34
	Stilometrie anwenden		0%	24.08.2024	26.09.2024		34
	Prototyp-Entwicklung
	Entwicklung Webinterface		0%	26.09.2024	15.07.2025		293
	Wireframing durchführen		0%	26.09.2024	06.12.2024		72
	Mock-Up erstellen		0%	26.09.2024	06.12.2024		72
	Funktionalitäten vorbereiten		0%	26.09.2024	06.12.2024		72
	Faksimiles und TEI-Dokumente einbauen		0%	26.09.2024	06.12.2024		72
	Erstellung Kontext-Texte		0%	26.09.2024	06.12.2024		72
	Gegenstandsbeschreibung vorbereiten		0%	26.09.2024	06.12.2024		72
	Paratexte vorbereiten		0%	26.09.2024	06.12.2024		72
	Projektbeschreibung vorbereiten		0%	26.09.2024	06.12.2024		72
	Implementierung in GAMS		0%	26.09.2024	06.12.2024		72
	Präsentation Zwischenergebnis (Wien)			06.12.2024	06.12.2024		1
	Ausbau Prototyp
	Modelltraining und Transkription Restkorpus		0%	06.12.2024	15.07.2025		222
	Iterative TEI-XML-Überführung Restkorpus		0%	06.12.2024	15.07.2025		222
	Finalisierung Webpräsenz		0%	06.12.2024	15.07.2025		222
	Dissemination & Abschluss
	Projektpräsentation Salzburg		0%	15.07.2025	15.07.2025		1
	Projektpräsentation Graz		0%	25.07.2025	25.07.2025		1
	Overhead		0%	15.07.2025	24.10.2025		102

## Info
EINFACHES GANTT-DIAGRAMM von Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
Über diese Vorlage
Diese Vorlage bietet eine einfache Möglichkeit, ein Gantt-Diagramm zu erstellen, um Ihr Projekt zu visualisieren und seine Nachverfolgung zu erleichtern. Geben Sie einfach Ihre Aufgaben sowie das Start- und Enddatum ein; es sind keine Formeln erforderlich. Die Balken im Gantt-Diagramm stellen die Dauer der Aufgabe dar und werden mithilfe bedingtes Formatierungen angezeigt. Fügen Sie neue Aufgaben ein, indem Sie neue Zeilen einfügen.
Leitfaden für die Sprachausgabe
Diese Arbeitsmappe enthält 2 Arbeitsblätter. / Arbeitszeittabelle / Info / Die Anweisungen für jedes Arbeitsblatt befinden sich in Spalte A ab Zelle A1 der einzelnen Arbeitsblätter. Sie sind in verborgenem Text geschrieben. Jeder Schritt führt Sie durch die Informationen in der betreffenden Zeile. Jeder nachfolgende Schritt fährt in den Zellen A2, A3 usw. fort, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. Beispielsweise kann der Anweisungstext etwa für den nächsten Schritt "Mit Zelle 6 fortfahren" besagen. / Dieser verborgene Text wird nicht gedruckt. / Um diese Anweisungen aus dem Arbeitsblatt zu entfernen, löschen Sie einfach Spalte A.
Weitere Hilfe
Klicken Sie auf den Link unten, um zu vertex42.com zu gehen und mehr über die Verwendung dieser Vorlage zu erfahren, z. B. wie Tage und Arbeitstage berechnet werden, wie Aufgabenabhängigkeiten erstellt werden, wie die Farben der Balken geändert werden, wie eine Bildlaufleiste hinzugefügt wird, um die Anzeigewoche einfacher zu ändern, wie der in dem Diagramm angezeigte Datumsbereich geändert wird usw.
Verwenden des einfachen Gantt-Diagramms
Weitere Projektmanagementvorlagen
Rufen Sie Vertex42.com auf, um weitere Projektmanagementvorlagen herunterzuladen, einschließlich unterschiedlicher Typen von Projektplänen, Gantt-Diagramme, Aufgabenlisten usw.
Projektmanagementvorlagen
Informationen zu Vertex42
Vertex42.com bietet mehr als 300 professionell entworfene Tabellenkalkulationsvorlagen für die Nutzung im Geschäft, zu Hause und in Bildungseinrichtungen – die meisten können Sie kostenlos herunterladen. Die Sammlung beinhaltet eine Vielzahl von Kalendern, Planern und Zeitplänen sowie Tabellen für die private Finanzkalkulation zur Erstellung von Budgets, Reduzierung von Belastungen und Amortisation von Darlehen.
Unternehmen werden bei Rechnungen, Arbeitszeittabellen, Bestandstrackern, Geschäftsberichten und Vorlagen für die Projektplanung fündig. Lehrer und Schüler finden Ressourcen wie Stundenpläne, Klassenbücher und Teilnahmebögen. Organisieren Sie Ihr Familienleben mit Speiseplänen, Checklisten und Übungsprotokollen. Jede Vorlage wurde gründlich recherchiert, verfeinert und im Lauf der Zeit anhand des Feedbacks von Tausenden von Benutzern verbessert.

## Tabelle1
Netzplan

		25.10.2023		11.11.2023
		17	1.1 Forschungsantrag erstellen

10.10.2023		06.12.2023
57	Projektmanagement

		16.11.2023		06.12.2023
			PSP				Projektmanagemen, Projektantrag
					Forschungsantrag erstellen		100%	10.10.23	11.11.23
					Projektmanagement	Anna	40%	10.10.23	6.12.23
					PSP, Kommunikationstool einarbeiten		15%	16.11.23	6.12.23
					Implementierung und Optimierung des Transkriptionsprozesses
					Implementierung von Transkribus		0%	10.12.23	19.9.24
					Modellentwicklung und Training		0%	16.3.24	16.6.24
					Digitalisate integrieren		0%	16.6.24	25.8.24
					Transkriptionen überarbeiten		0%	25.8.24	13.2.25
					Qualitätsverbesserung und Standardisierung der Transkriptionen
					Codierungsrichtlinien TEI festlegen		0%	14.03.2025	16.03.2025
					Erstellung TEI Dokument (Mittels AI)		0%	17.03.2025	18.05.2025
					Überprüfung TEI Dokumente		0%	27.11.2024	15.07.2025
					Webinhalt-Finalisierung
					Website / Webentwicklung		0%	25.01.2025	15.07.2025
					Texte Schreiben für Webseite		0%	16.05.2025	15.07.2025
					Überführung der TEI Dokumente auf die Webseite		0%	01.12.2025	15.07.2025
					Overhead		0%	15.07.2025	24.10.2025
					Historische aufabeitung
					Historische aufarbeitung		0%	01.12.2025	15.07.2025

## Tabelle2
PROJEKTTITEL
R2SupEd
Projektleiter	Projektanfang:		Mi, 25.10.2023
	Anzeigewoche:		1				23. Okt 2023					30. Okt 2023					6. Nov 2023					13. Nov 2023					20. Nov 2023					27. Nov 2023					4. Dez 2023					11. Dez 2023
					23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
AUFGABE	ZUGEWIESEN / AN	FORTSCHRITT	START	ENDE		TAGE	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S
					33
Projektmanagement, Projektantrag					8
Forschungsantrag erstellen		100%	10.10.23	11.11.23		7
Projektmanagement	Anna	40%	10.10.23	6.12.23		7
PSP, Kommunikationstool einarbeiten		15%	16.11.23	6.12.23		51
Implementierung und Optimierung des Transkriptionsprozesses					37
Implementierung von Transkribus		0%	10.12.23	19.9.24		38
Modellentwicklung und Training		0%	16.3.24	16.6.24		39
Digitalisate integrieren		0%	16.6.24	25.8.24		746
Transkriptionen überarbeiten		0%	25.8.24	13.2.25
Qualitätsverbesserung und Standardisierung der Transkriptionen					12
Codierungsrichtlinien TEI festlegen		0%	14.03.2025	16.03.2025		12
Erstellung TEI Dokument (Mittels AI)		0%	17.03.2025	18.05.2025		-181
Überprüfung TEI Dokumente		0%	27.11.2024	15.07.2025
Webinhalt					105
Website / Webentwicklung		0%	25.01.2025	15.07.2025		105
Texte Schreiben für Webseite		0%	16.05.2025	15.07.2025		105
Überführung der TEI Dokumente auf die Webseite		0%	01.12.2025	15.07.2025
Overhead		0%	15.07.2025	24.10.2025		105
Historische aufabeitung					105
Historische aufarbeitung		0%	01.12.2024	15.07.2025		105